## À propos de
À PROPOS DE CE DIAGRAMME DE GANTT
Visualisez et suivez vos projets à l'aide de ce modèle de diagramme de Gantt. Pour commencer, saisissez les tâches sur lesquelles vous travaillez dans la section de description du jalon, puis saisissez les détails de chaque tâche. Les données seront automatiquement mises à jour et il est facile d'insérer de nouvelles tâches ou d'utiliser la barre de défilement pour faire défiler la chronologie.
• Utilisez la colonne de progression pour ajouter la partie du projet que vous avez terminée en ajoutant un pourcentage • Ajoutez le jour où vous avez commencé votre projet dans la colonne de date de début • Terminez vos calculs en renseignant le nombre de jours dont vous avez besoin pour réaliser votre projet dans la colonne des jours

## Bleu
Projet : Rental Agency
Raphaël COMPAGNON | Zoé Le Maigat |  | Jade BABILOTTE
Date de début du projet : | 2023-10-10 | [10 empty] | Incrément de défilement : | [5 empty] | 39
Marqueur de jalon : | 1 | 1 |  |  | novembre | [13 empty] | décembre | [34 empty] | janvier
 | time axis 2023-11-18 to 2024-01-12
Description du jalon | Attribué à | Progression | Début | Jours | time axis 2023-11-18 to 2024-01-12
Bases of websites
Creation git repository | Raphaël | 100% | 2023-10-10 | 1
HTML skeleton | Raphaël/Zoé | 100% | 2023-10-10 | 2
Header user | Zoé | 100% | 2023-10-20 | 2
Footer user | Raphaël | 100% | 2023-12-12 | 1
Routes Home | Raphaël | 100% | 2023-11-20 | 6
SQL
Creation of the tables | All of us | 100% | 2023-10-10 | 2
Adding user table | Raphaël | 100% | 2023-11-30 | 1
Connect database with website | Raphaël | 100% | 2023-11-15 | 1
Admin side
Header | Raphaël | 100% | 2023-11-20 | 1
Add | Raphaël | 100% | 2023-11-20 | 14
Edit | Raphaël | 100% | 2023-12-05 | 6
Delete | Raphaël | 100% | 2023-12-05 | 3
Routes admin | Raphaël | 100% | 2023-12-05 | 3
Login / Register
Login | Zoé | 100% | 2023-12-08 | 7
Log out | Zoé | 100% | 2023-12-08 | 7
Admins only | Zoé | 0% | 2023-12-14 | 5
user only | Zoé | 0% | 2023-12-15 | 5
Add a user / Register | Zoé | 0% | 2023-12-16 | 5
Profile user | Zoé | 50% | 2023-12-15 | 5
Routes auth | Zoé | 50% | 2023-12-15 | 5
Design
Home | Zoé | 0% | 2023-12-15 | 7
About | Jade | 50% | 2023-12-17 | 5
Contact | Raphaël | 100% | 2023-12-17 | 3
Property | Raphaël | 100% | 2023-12-08 | 7
Properties
Search form | Raphaël | 100% | 2023-12-15 | 1
Properties page + details | Raphaël | 100% | 2023-12-10 | 2
Creation of Lease + Tenant | Raphaël | 100% | 2023-12-17 | 2
Users Tenant
manage reservation | Raphaël | 100% | 2023-12-15 | 1
payment | Raphaël | 50% | 2023-12-15 | 1
edit profile | Zoé | 0% | 2023-12-15 | 2
Users Tenant
manage reservation | Raphaël | 100% | 2023-12-15 | 1
payment | Raphaël | 50% | 2023-12-10 | 2
edit profile | Zoé | 0% | 2023-12-17 | 2
Users Landlord
manage properties | Raphaël | 0% | 2023-12-15 | 1
edit profile | Raphaël | 0% | 2023-12-10 | 2
Formulas:
Zoé Le Maigat = IFERROR(IF(MIN(Jalons3[Début])=0,DATE(2023, 10, 10),MIN(Jalons3[Début])),DATE(2023, 10, 10))
Jade BABILOTTE = [Jade BABILOTTE, row above]